## Sheet1
Name | Start | Span | End
Choose Project | 2012-02-29 | 3 | 2012-03-02
Design Solution | 2012-03-02 | 4 | 2012-03-06
Write Project Proposal | 2012-03-03 | 2 | 2012-03-05
Prepare Proposal Presentation | 2012-03-19 | 3 | 2012-03-22
Design website prototype | 2012-03-11 | 8 | 2012-03-19
Create Website Assets | 2012-03-19 | 9 | 2012-03-28
Code Website Design | 2012-03-19 | 9 | 2012-03-28
Set-up Database | 2012-03-11 | 3 | 2012-03-14
Create Log-in System | 2012-03-14 | 6 | 2012-03-20
Create Comment System | 2012-03-20 | 8 | 2012-03-28
Prepare Progress Report | 2012-04-02 | 2 | 2012-04-04
Polish Database | 2012-03-28 | 11 | 2012-04-08
Combine Front-end and Back-end | 2012-03-28 | 11 | 2012-04-08
Beta Testing (to CMU Community) | 2012-04-08 | 7 | 2012-04-15
Final Presentation | 2012-04-16 | 8 | 2012-04-24
Write Final Report | 2012-04-23 | 4 | 2012-04-27
Everyone
Tyler & Stephanie
Jessica & Jennifer
Stephanie & Jennifer
Stephanie
Jennifer
Tyler & Jessica
Tyler & Jessica
Tyler & Jessica
Everyone
Tyler & Jennifer
Everyone
Tyler & Stephanie
Jessica & Jennifer
Stephanie & Jessica